## Sheet1
序号 | 文件编码 | 内部文件编号 | 图册号 | 专业 | 版本 | 状态 | 图纸类型 | 接收日期 | 是否需FU | FU计划时间 | FU单号 | 计划细化完成时间（无需细化填/） | 识别责任人 | 细化责任人 | 审核人 | 问题描述 | 图纸问题数量 | 处理方式 | 处理单号 | 核实郑分会审单问题是否修改 | 备注 | 完成时间 | 设计点值 | 审核点值
1 | LDX-VYS-PLW-400-B24K | 1116X4051BZS02-098 | 1116X4051BZS02 | 管道 | A | CFC | 管道三维图 | 2024-07-03 | 是 | 2024-03-28 | XCNH-180070-XGNX | 2024-08-30 | 李季 | 朱定意 | 朱定意
2 | LDX-1211-SH-200-B216 | 1116X1210DQS03-001 | 1116X1210DQS03 | 电气 | B | CFC | 桥架支架图 | 2024-03-29 | 是 | 2024-03-28 | XCNH-180070-XGNX | 2024-08-30 | 李季 | 朱定意 | 朱定意
3 | LDX-1244-SH-102-B513 | 1116XVASNTS39-002 | 1116XVASNTS39 | 通风 | B | CFC | 通风支架图 | 2024-01-23 | 否 | / | / | 2024-09-20 | 李季 | 李季 | 李季
| 与图纸清单相应数据关联 | 与图纸清单相应数据关联 |  |  | 与图纸清单相应数据关联 |  | 专业是其他，写/ 三个专业有对应的类型 (建议写一个单独的图纸类型表) |  | 只有是/否 | 是就有时间 否就/ | 是就有单号 否就/ | 细化就写时间 不细化就写/ |  | 细化就责任人 不细化就写/ | 细化就责任人 不细化就写/ | [6 empty] | 提交审核人的最新时间 | 预留，页面中也要提现，不用写计算公式 | 预留，页面中也要提现，不用写计算公式
Note on L1: 康兴: 未FU填“未FU”
Note on M1: 康兴: 无需细化填“/”
Note on S1: 康兴: 与问题数量对应，填写细化、CR、FCR
Note on U1: 曾蓉: “是”或“否”/ “第几条未修改”或“会审单中无此图”
Note on W1: 康兴: 细化图纸通过审核，所有问题已发出CR/FCR即为完成