## Sheet1
序号 | 类型 | 三单号 | 中文名称 | FCR版本 | 状态 | 编制人 | 最新版 | 接收时间 | 分发时间 | 作废标识 | 相关文件编码 | 相关文件内部编码 | 图纸版本 | 专业 | 责任方 | 识别责任人 | 处理人 | 审核人 | 是否需要处理 | 处理方式 (ICR/细化) | 处理单号 | 处理完成时间 | 责任方 | 备注 | 是否涉及索赔 | 计划关闭时间（CR关闭时间）直接关闭/转FCR/转DEN | 实际关闭时间 | 设计点值 | 审核点值
1 | FCR | FCR-LD-X-CN23-000096 | 关于1116XML05BZS07贯穿件图册钢板材质和厚度替换的变更（管道） | A | 有效 | 马文灿 | Y | 2024-05-15 | 2024-05-15 | N | LDX-ML05-V2-317-B213 | 1116XML05BZS07-054 | D | 管道 | 建安承包商 | 朱建国 | 冉英男 | 冉英男 | 是 | ICR | ICR-PT-1-12-00049 | 2024-07-03 | 施工承包商 |  | 否
2 | CR | CR-LD-X-CN23-000154 | 关于1116X1215BZS02-051等图纸问题的澄清 | A | 有效 | 冉英男 | Y | 2024-05-21 | 2024-05-21 | N | LDX-WRS-PLW-664-B213 | 1116X1215BZS02 | B | 管道 | 其他 | 冉英男 | 谷晓雨 | 谷晓雨 | / | / | / | / | / | / | / | 转FCR（FCR-LD-1-CN23-000354/FCR-LD-1-CN23-000164）
3 | DEN | DEN-LD-X-B24K-000102 | 关于1116X12X8BZS02-008图纸修改。 | A | 有效 |  | Y | 2024-05-24 | 2024-05-27 | N | LDX-PCS-PLW-050-B24K | 1116X12X8BZS02-008 | A | 管道 | 工程公司 | 颉古宝 | 张春芳 | 张春芳 | 是 | ICR | ICR-TM-1-12-00297/ICR-TM-2-12-00298 | 2024-07-18 | 设计院
| CR\FCR\DEN | 唯一 | [8 empty] | 与图纸清单相应数据关联 | 与图纸清单相应数据关联 | 与图纸清单相应数据关联 | [5 empty] | CR填/ | CR填/ | CR填/ | CR填/ | CR填/ | CR填/ | CR填/ | CR专用 | CR专用 | 预留，页面中也要提现，不用写计算公式 | 预留，页面中也要提现，不用写计算公式
序号 | 类型 | 三单号 | 中文名称 | FCR版本 | 状态 | 编制人 | 最新版 | 接收时间 | 分发时间 | 作废标识 | 相关文件编码 | 相关文件内部编码 | 图纸版本 | 专业 | 责任方 | 识别责任人 | 处理人 | 审核人 | 计划关闭时间（CR关闭时间）直接关闭/转FCR/转DEN | 实际关闭时间 | 设计点值 | 审核点值
2 | CR | CR-LD-X-CN23-000154 | 关于1116X1215BZS02-051等图纸问题的澄清 | A | 有效 | 冉英男 | Y | 2024-05-21 | 2024-05-21 | N | LDX-WRS-PLW-664-B213 | 1116X1215BZS02 | B | 管道 | 其他 | 冉英男 | 谷晓雨 | 谷晓雨 | 转FCR（FCR-LD-1-CN23-000354/FCR-LD-1-CN23-000164）
| CR\FCR\DEN | 唯一 | [8 empty] | 与图纸清单相应数据关联 | 与图纸清单相应数据关联 | 与图纸清单相应数据关联 | [5 empty] | CR专用 | CR专用 | 预留，页面中也要提现，不用写计算公式 | 预留，页面中也要提现，不用写计算公式
序号 | 类型 | 三单号 | 中文名称 | FCR版本 | 状态 | 编制人 | 最新版 | 接收时间 | 分发时间 | 作废标识 | 相关文件编码 | 相关文件内部编码 | 图纸版本 | 专业 | 责任方 | 识别责任人 | 处理人 | 审核人 | 是否需要处理 | 处理方式 (ICR/细化) | 处理单号 | 处理完成时间 | 责任方 | 备注 | 是否涉及索赔 | 设计点值 | 审核点值
1 | FCR | FCR-LD-X-CN23-000096 | 关于1116XML05BZS07贯穿件图册钢板材质和厚度替换的变更（管道） | A | 有效 | 马文灿 | Y | 2024-05-15 | 2024-05-15 | N | LDX-ML05-V2-317-B213 | 1116XML05BZS07-054 | D | 管道 | 建安承包商 | 朱建国 | 冉英男 | 冉英男 | 是 | ICR | ICR-PT-1-12-00049 | 2024-07-03 | 施工承包商 |  | 否
3 | DEN | DEN-LD-X-B24K-000102 | 关于1116X12X8BZS02-008图纸修改。 | A | 有效 |  | Y | 2024-05-24 | 2024-05-27 | N | LDX-PCS-PLW-050-B24K | 1116X12X8BZS02-008 | A | 管道 | 工程公司 | 颉古宝 | 张春芳 | 张春芳 | 是 | ICR | ICR-TM-1-12-00297/ICR-TM-2-12-00298 | 2024-07-18 | 设计院
| CR\FCR\DEN | 唯一 | [8 empty] | 与图纸清单相应数据关联 | 与图纸清单相应数据关联 | 与图纸清单相应数据关联 | [12 empty] | 预留，页面中也要提现，不用写计算公式 | 预留，页面中也要提现，不用写计算公式
Note on V1: 康兴:处理方式细化填“/”其他处理方式填单号
Note on AA1: 康兴: 设计室责任外/
Note on T13: 康兴: 设计室责任外/
Note on V22: 康兴:处理方式细化填“/”其他处理方式填单号